崇文区重点科技项目管理暂行办法

崇文区科学技术委员会

（二OO二年十二月十五日）

第一章　总则

第一条.为规范崇文区重点科技项目管理，保证区重点科技项目管理的公开、公正和科学，制定本办法。

第二条 崇文区重点科技项目(以下称项目)是指在区科技计划中实施安排，由单位(机关、企事业及科研机构)在一定时间周期内进行的科技项目研究开发活动。

第三条 区重点科技项目管理实行规范权限、明确职责、管理公开、精简高效的原则，

第四条 本办法主要适用于崇文区域内的各类科技项目立项、管理、验收和专家咨询等项目管理工作。

第二章　项目立项

第五条项目的申请者(机关、企事业及科研机构)应当符合以下基本条件：

一．具有独立的法人主体资格；

二．具有为完成项目必备的人才条件和技术装备；

三．具有与项目相关的研究经历和研究积累；

四．具有完成项目所需的组织管理和协调能力；

五．具有完成项目的良好信誉度。

第六条 申请项目应符合国家、北京市及崇文区经济和社会发展战略，符合国家产业政策和科技政策。

第七条 申请项目应提供以下三部分材料：

(一)项目申请表(由科委统一印制)；

(二)项目建议书(由申请者按照区科委要求的内容框架编写)；

(三)项目建议书的附件(与项目建议书内容有关的证明材料、专家评议意见、相关单位的项目推荐意见)。

第八条 项目建议书的内容和框架一般应包括：

(一)立项的背景和意义；

(二)国内外研究现状和发展趋势；

(三)现有研究基础、特色和优势；

(四)应用或产业化前景、科技发展或市场需求；

(五)研究内容与预期目标；

(六)研究方案、技术路线、组织方式与课题分解；

(七)年度计划内容；

(八)主要研究人员和单位简况及具备的条件；

(九)经费预算；

(十)有关上级单位或评估机构的意见。

除满足上述条件外，不同类型项目的建议书可有所侧重，或根据需要增加新的内容。

第九条 项目申请，必须严格按规定的渠道、方式、时间执行。申请渠道可按行政隶属关系逐级汇总、审核；或由申请者经所属上级主管部门推荐后申报；无上级主管单位可直接申报，最终由区科委受理。

第十条 区科委负责组织或委托有关机构进行项目可行性的论证或评估工作。

第十一条 可行性论证或评估报告应对项目给出可行、不可行或需作复议的明确结论意见，并交崇文区科委负责审核。对论证结论“需作复议”的项目，申请者应对有关内容进行必要的修改，然后将修改完善后的论证报告送崇文区科委进行复审。

第十二条 对通过可行性论证审核的项目，区科委将在区域范围内向社会公众发布列入计划项目公告。

第十三条 项目的合同或计划任务书的文本由崇文区科委统一设计和印制，由项目承担者依据批准的项目可行性研究报告填写合同或计划任务书。经签约各方共同审核后，方可履行签订手续。

第十四条 合同或计划任务书应包括以下内容：

(一)项目编号、项目名称和项目密级；

(二)合同甲方或计划任务下达部门；

(三)合同乙方或计划任务承担单位(人)和任务责任人；

(四)立项背景与意义；

(五)主要任务、关键技术；

(六)验收考核指标；

(七)实施方案、技术路线与年度计划进度；

(八)经费预算和用途；

(九)承担单位的保障条件与经费配套；

(十)科技成果及其知识产权的归属和管理；

(十一)涉密项目的科技保密义务；

(十二)争议解决方法。

第十五条 根据崇文区科技计划的不同性质和目标，合同或计划任务书可增加有关上级主管部门作为第三方，第三方有保证任务完成的责任和监督项目实施的权力。

第十六条 合同或计划任务书由区科委核准后方能生效。

第三章 　项目实施管理

第十七条 区科技计划一般按项目进行管理。

第十八条 区科委和授权或委托的项目组织实施上级主管部门负责项目的实施和管理。

第十九条 区科委在项目管理中的基本职责是：

(一)确定项目组织实施的管理机构和管理模式；

(二)组织专家咨询委员会对项目进行评估；

(三)审查项目年度执行报告、项目完成后的总结报告和项目经费的预、决算；

(四)组织或委托其他组织(机构)进行项目的中期检查或评估；

(五)组织协调并处理项目执行中需要协调、处理的问题。

第二十条 受区科委的授权或委托，项目承担单位的上级主管部门对项目目标的实现、项目任务的完成、关键技术的突破及涉密项目的科技保密等，承担组织监督的职责。

项目组织实施上级主管部门的基本职责是：

(一)匹配项目约定支付的科技经费；

(二)定期报告项目年度执行情况和年度经费决算，协同区科委进行项目执行情况的检查或评估，协调项目的实施，进行技术保密的实施管理；

(三)实施项目的统计调查，督促项目科技成果完成单位办理科技成果登记手续；

(四)向区科委报告项目实施中难以协调的问题。

第二十一条 项目承担者的基本职责是：

(一)执行合同或计划任务书，完成项目目标任务；

(二)真实报告项目年度完成情况和经费年度决算；

(三)接受区科委和项目组织实施上级主管部门对项目执行情况的监督检查；

(四)接受并配合区科委委托的有关中介机构所进行的中期评估或验收评估，准确提供相关数据和资料；

(五)及时报告项目执行中出现的重大事项；

(六)填报由区科委制发的科技计划统计调查表和科技成果登记表；

(七) 报告项目执行中知识产权管理情况和提出知识产权保护的建议。

第二十二条 项目实施中必须建立年度执行情况报告制度，如遇目标调整、内容更改、项目负责人变更、关键技术方案的变更、不可抗拒的因素等对项目执行产生重大影响的情况必须及时报告。

项目承担者必须在每年12月中旬提交项目本年度执行情况，由区科委审核汇总。

第二十三条 项目实施时限一般为二年，并可以逐年滚动立项，超过二年的项目，应进行中期检查或中期评估。项目执行中因人为因素致使项目难以实施或在预定时间内不能完成合同，区科委可以采取警告、通报批评，并视情况直至取消合同任务的处罚。

第四章 　项目验收

第二十四条 区重点科技项目可根据计划自身的特点，制定专门的验收管理办法。

第二十五条 项目验收的组织工作，由区科委组织实施。

第二十六条 项目验收以批准的项目可行性报告、合同文本或计划任务书约定的内容和确定的考核目标为基本依据，对项目产生的科技成果水平、应用效果和对经济社会的影响、实施的技术路线、攻克关键技术的方案和效果、知识产权的形成和管理、项目实施的组织管理经验和教训、科技人才的培养和队伍的成长、经费使用的合理性等应作出客观的、实事求是的评价。

第二十七条 项目验收程序，一般应符合下列要求：

(一)项目验收工作需在合同完成后半年内完成；

(二)项目的承担者，在完成技术、研发总结基础上，向区科委提出验收申请并提交有关验收资料及数据；

(三)项目组织实施上级主管部门审查全部验收资料及有关证明，合格的向区科委提出项目验收申请报告；

(四)区科委批复验收申请并组织验收，验收一般应委托有关社会中介服务机构对研究开发成果完成客观评价或鉴定后进行；

(五)区科委负责批准项目的验收结果。

第二十八条 项目承担者申请验收时应提供以下验收文件、资料，以及一定形式的成果(样机、样品等)，供验收组织或评估机构审查；

(一)项目合同书或项目计划任务书；

(二)区科委对项目的批件或有关批复文件；

(三)项目验收申请表；

(四) 项目研发工作总结报告；

(五) 项目所获成果、专利一览表(含成果登记号、专利申请号、专利号等)；

(六) 研制样机、样品的图片及数据；

(七) 有关产品测试报告或检测报告及用户使用报告；

(八) 建设的中试线、试验基地、示范点一览表、图片及数据；

(九) 项目经费的决算表；

第二十九条 区科委在组织项目验收时，可临时组织项目验收小组。项目验收小组应由熟悉了解专业技术、经济和企业管理等方面专家组成，专家人数一般不少于5人。

验收小组的全体成员应认真阅读项目验收全部资料，必要时，应进行现场实地考察，收集听取相关方面的意见，核实或复测相关数据，独立、负责任地提出验收意见和验收结论。

第三十条 项目验收方式和验收活动安排，应在验收工作开始前１５日由区科委通知被验收者。被验收者应对验收报告、资料、数据及结论的真实性、可靠性负责。验收小组／评估机构，应对验收结论和评价的准确性负责，应维护验收项目的知识产权和保守其技术秘密。

第三十一条 区科委根据验收小组／评估机构的验收意见，提出“通过验收”或“需要复议”或“不通过验收”的结论建议，由区科委审定后以正式下达项目完成确认书。

被验收项目存在下列情况之一者，不能通过验收：

(一)完成合同或计划任务书任务不到８５％；

(二)预定成果未能实现或成果已无科学或实用价值；

(三)提供的验收文件、资料、数据不真实；

(四)擅自修改对合同或计划任务书考核目标、内容、技术路线；

(五)超过合同或计划任务书规定期限半年以上未完成任务，事先未作说明。

第三十二条 需要复议的验收项目，应在接到通知３０日内提出复议申请。

未通过验收的项目，承担者接到通知半年之内，经整改完善有关项目计划及文件资料后，可再次提出验收申请。

第三十三条 除事先合同约定科技成果的所有权外，项目所产生科技成果的知识产权归科技成果完成者所有，具体办法按国家、北京市有关规定执行。

第三十四条 项目产生科技成果后，应当按照科学技术保密、科技成果登记、知识产权保护、技术合同认定登记、科学技术奖励等有关规定和办法执行。

第五章　 专家咨询

第三十五条 充分发挥专家咨询参谋作用，提高项目管理工作的科学性、公正性及社会参与程度，项目管理应当引入专家咨询机制。

第三十六条 崇文区科委根据各类科技计划特点确定咨询专家，咨询专家应具备的基本条件是：

(一)具有良好的科学道德和职业道德，能够客观、公正、实事求是地提出咨询意见；

熟悉咨询项目所在领域或行业的科技经济发展状况，了解科技活动的特点与规律，在本领域或行业内具有较高的权威性。

咨询专家的群体组成应具有代表性和互补性。人数、年龄和知识构成应具有相对合理性。专家群体应熟悉相关领域或行业的发展状况，掌握技术、经济、市场、产业政策等方面情况，并具有一定综合分析判断能力。

第三十七条 以下人员不宜作为咨询专家选聘：

(一)与咨询对象有利益关系的人员；

(二)咨询对象因正当理由而事先正式书面申请希望回避的人员；

(三)在以往咨询活动中有不良记录的人员。

第三十八条 区科委、项目组织实施上级主管部门应在聘请专家时向专家阐明咨询的目的、咨询的工作原则、咨询专家的职责与权利，明确咨询的任务与要求。专家同意后，方可聘为咨询专家，正式参与咨询活动。

第三十九条 区科委、项目组织实施上级主管部门应向咨询专家提供与咨询工作相关的资料、信息和数据，提供必要的工作条件和费用，对有关咨询内容和项目背景作必要的介绍与说明，还应当对咨询专家的具体意见负有保密责任。

第四十条 区科委、项目组织实施上级主管部门不得向咨询专家施加倾向性影响，不得故意引导专家的咨询意见。不得伪造、修改咨询专家意见。不得向咨询对象及与计划管理决策无关的任何单位或个人扩散咨询专家和咨询意见。采用咨询专家意见后的决策行为，其责任由决策者承担。

第四十一条 咨询专家在为项目进行咨询的过程中，必须遵守以下规范：

(一)应坚持实事求是的原则，独立、客观、公正地提供个人负责任的意见，不受任何影响公正性因素的干扰，应按照管理者的要求按时按质地完成咨询任务；

(二)应维护咨询对象的知识产权和技术秘密，应妥善保存咨询材料并在咨询活动结束后按要求将其全部退还管理者，不得复制与咨询有关的材料，不得向管理者以外的单位或个人扩散咨询有关情况；

(三)当咨询事项与专家有利益关系时，必须主动向管理者申明并回避；

(四)在咨询期间，未经组织者允许，咨询专家个人不得就咨询事项与咨询对象及相关人员进行接触。更不得以各种方式收取咨询对象的报酬和费用。

第四十二条 在咨询活动中若咨询专家存在违规行为，区科委可视情节轻重，采取记录其信誉度、专家意见无效直至公开取消专家咨询资格等方式处理；触犯法律的，由司法部门依法追究法律责任。

第六章　 附则

第四十三条 本办法由北京市崇文区科学技术委员会负责解释，并于发布之日起施行。