崇文区软科学研究计划管理办法(试行)

(2003年6月1日公布)

- 总则

第一条  为了加强软科学研究的管理，实现软科学研究计划管理的科学化、现代化、规范化和制度化，更好地指导和协调各部门开展软科学研究，特制定本办法。
    第二条  软科学研究计划是崇文区科学技术委员会（以下简称区科委）工作计划的重要组成部分。软科学研究计划的管理主要包括立项、实施、检查、结题、奖励，以及成果应用推广等环节的管理。

- 研究范围

第三条  软科学研究是以解决我国社会主义现代化建设的决策、组织和管理问题，促进经济、科技、社会的协调发展为目标，以辅助各级领导决策为根本目的，利用现代科学技术提供的方法和手段，采用定性分析与定量分析相结合的方法，而进行的一种多学科、多层次的综合性研究活动。

第四条  软科学研究的范围主要包括：战略研究、规划研究、政策研究、管理研究、体制改革研究、科技法制研究、技术经济分析、重大项目可行性论证，以及软科学的基本理论和方法。

第三章   计划的编制

第五条  区科委在编制软科学研究计划时，就贯彻崇文区科技发展方针和政策，密切结合崇文区重大决策，以及崇文区科技中心工作的需要，突出重点，统筹兼顾。

第六条  软科学研究的选题范围应根据当年公布的崇文区软科学研究计划，并结合本部门的实际情况进行选题。

- 计划的管理

第七条  我国的软科学研究计划实行分级管理。区科委归口管理全区的软科学研究工作，负责编制全区软科学研究计划，并会同区政府有关部门共同组织实施。
    第八条  区科委应加强对各部门软科学研究工作的宏观指导和管理，做好软科学研究计划的协调，避免多层次的重复研究，以使崇文区软科学研究经费发挥最大的效益。

第九条  软科学研究计划经批准下达后，其它部门应积极配合、认真执行，为项目的实施创造良好的环境和条件。
    在软科学研究计划下达后，为保证软科学研究计划具有科学性、连续性、系统性和可操作性，适应崇文区政府重大决策的需要，区科委在进行广泛调查研究之后，可对软科学研究计划进行修改和调整。修改和调整包括撤销、合并、分解和增加项目，改变项目的名称、主要研究内容和研究方向，增减项目经费，变动项目完成期限，改换或增减项目承担单位等。
    对已签订合同并开始实施的项目进行修改或调整时，区科委应会同项目承担单位进行协商，提出修改、调整意见，并签定补充合同。

第十条  软科学研究计划中的项目，均应实行合同制，按合同规定条款对项目实施管理。在合同执行过程中，如发生纠纷，应按国家有关法律法规进行处理。

第十一条  区科委是软科学研究计划项目合同的审批部门。项目合同自区科委批准之日起成立。

第十二条  区科委应加强对项目的实施管理，按合同规定检查和督促项目的进展。对项目在实施过程中出现的问题，应及时给予处理和解决。项目承担单位在项目实施过程中，应按合同约定，配合区科委对项目执行情况和经费使用情况进行检查。

第五章 经费的管理

第十三条   软科学研究经费是以各单位自筹为主，区科委科技经费予以适当补贴。软科学研究经费由区科委采取一次审定，分期拨款，包干使用，超支不补，违章处罚的办法进行统一管理。

第十四条   在项目实施过程中，如发生变更，其经费管理应按合同约定执行。

第六章   项目的结题

第十五条   软科学研究计划项目的结题可采取鉴定、验收和撤销三种方式。

第十六条   项目按合同要求完成后，承担单位应在两个月之内向区科委提出结题的书面申请，并提交项目的总结报告和全套研究资料。结题的形式由区科委视情况商定。

第十七条   软科学研究成果的评审依照《北京市崇文区软科学研究成果评审办法》（试行）执行。

第十八条   项目因发生不可抗拒的原因而无法继续实施时，项目承担单位应及时向区科委提交项目中止或撤销申请报告。经批准后可办理中止或撤销手续；未使用的经费应全部退还经费下达单位。
    中途停止而又不及时上报的项目，项目承担单位除应将下达经费退还给经费下达单位，并应按合同约定向区科委支付违约金。

第十九条   项目因发生不可抗拒的原因而无法按期完成时，项目承担单位应向区科委申请延期，经批准后可适当延期。

第七章   成果的归档和登记

第二十条   项目通过鉴定或验收合格后，项目承担单位应及时将成果上报区科委。几个单位共同完成的项目，由项目的主持单位会同参加单位向区科委上报。

第二十一条  区科委对各项目承担单位上报的软科学研究成果，应及时审查，经审查合格的软科学研究成果，应予公布。公布后在规定期限内若无异议，则可办理有关登记手续。

第二十二条   区科委应按照国家有关规定对每个项目建立档案，妥善保存。

第八章   成果奖励

第二十三条  凡是在区科委立项的课题可以参加崇文区科技进步奖的评奖。

第二十四条  经区科委推荐，可以申报国家级、市级科技进步奖。

第九章   成果应用推广

第二十五条   执行软科学研究计划项目取得的软科学研究成果，除合同另有约定者外，属区科委和成果完成单位共有。

第二十六条   软科学研究成果是宝贵的财富和资源，区科委应积极开发这批资源，提高它们的效益，充分发挥其作用。研究成果提出的决策方案、政策建议、实施措施、预警报告以及重大项目的论证结果，凡对国家、部门和地区经济、科技、社会发展具有积极作用的，区科委应会同成果完成单位共同努力，推广其应用。
    区科委应根据实际情况，定期编制软科学研究成果应用推广计划。凡纳入软科学研究成果应用推广计划的项目，成果完成单位必须根据计划的要求，承担必要的义务和责任，在区科委的统一组织和安排下，推广成果的应用。

第十章   附则

第二十七条   本办法由区科委负责解释。

第二十八条  本办法自发布之日起施行。