附件

丰台区特色科普活动站

（科技应用示范社区）创建要求及方案要点

一、创建说明

1、创建特色科普活动站要求有固定的科普活动场所，以投入科普硬件设施为主，开展特色科普活动。社区（村）、街道（乡镇）、科普基地均可申报。可申请资金15万元。

2、创建科技应用示范社区（村）要求科技成果应用在社区，能够惠及社区群众，且有技术依托单位。主要针对社区（村）低碳环保、科学生活等方面的需求开展创建。可申请资金35万元。

二、创建要求

1、领导重视、保障到位；

2、需求明确、主题突出；

3、方案完备、切实可行。

三、方案要点

（一）提出背景

1、资源分析

可分别从“人的资源”、“文化的资源”（例如：发展的文化历史背景等的描述）、“生产的资源”（例如：村庄社区所具有的特色产业）以及和周边已有固定联系形成良好关系的可利用资源等几方面来进行资料搜集与思考，分析如何利用这些资源开展科普的途径和方式（以上资源分析可根据社区具体情况进行取舍）。

2、科普基本问题和需求分析

目前，科普工作在能力条件上还有哪些要提高，存在哪些问题，设施、人力、设备上还有什么不足；群众科普需求是什么？科普志愿者队伍建设情况；科普工作各项规章制定是否健全。

（二）创建目标与内容

说明计划实施的目标与相关内容是希望能对现状能有怎样的改善。

建议以条列式的方式逐点说明具体工作内容，包括：主题名称、样式形态、规模大小、设施或设备装置的种类和数量及来源、选用材料种类与数量及来源、与设施和设备相匹配对应的活动组织方案等。应根据创建内涵，设定具体创建目标与相关内容。创建前与创建后有什么具体变化。

（三）方案实施的方式

创建目标实施方案应尽量以“时间表＋简短的文字叙述的方式”来表现。

创建目标的实施流程按：“创建目标方案策划编制——征询意见——方案确定——经费安排——制定方案施工计划——寻找施工单位并签约——工程开工——完工验收”等环节设置。

（四）实施进度

按“筹备阶段”、“执行阶段”、“结案阶段”构想每个阶段的主要工作任务。

（五）人员分工

介绍所有参与创建筹备与执行人员所负责的工作内容。

申请单位若考虑自身执行经验的不足，最好邀请具有理论与实际经验的专家学者来担任方案的指导顾问。

（六）创建宣传方式

描述预计通过哪些宣传渠道将创建工作及具体内容的信息发送出去。最好按社区现有的各种常见的宣传方式安排予以描述，如，通过社区公告栏、电子显示屏、楼门（组）长、社区刊物等。

（七）预期成果与成效

“预期成效”与“创建目标”是相关联的。“预期成果”要用具体的数量化来表现，预期成效要规定完成创建目标后能对本社区开展科普活动产生的作用。